## Sheet1
기획 시나리오 작업 일정
회의 날짜 |  | 8월 1주차 | 8월 2주차 | 8월 3주차 | 8월 4주차 | 9월 1주차 | 9월 2주차 | 9월 3주차 | 9월 4주차 | 10월 1주차 | 10월 2주차 | 10월 3주차 | 10월 4주차 | 11월 1주차 | 11월 2주차
프롤로그
시민, 반동분자 NPC 대사집
메인 NPC 대사집
메인 이벤트
메인 스토리 | 스토리 진행
분기, 엔딩
시스템 안내