## Sheet1
현재 남은 작업 |  |  | 일정 (마감일 기준)
|  |  | 2022-01-09 | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06
기획 | 메인 스토리 | 스토리 진행 | 작업 완료
|  | 분기 |  | 작업 완료
|  | 엔딩 |  |  | 작업 시작 | 작업 완료
| 메인 이벤트 | [5 empty] | 작업 완료
| 시스템 안내 |  |  | 작업 완료
그래픽 | 배경 | 집 변경사항 작업 | 작업 완료
| 인물 | 표정 변화 | 작업 완료
사운드 | 엔딩테마 2 작업 |  |  | 작업 완료
< 기획 일정 조정 1 >
현재 남은 작업 |  |  | 일정 (마감일 기준)
|  |  | 2022-01-16 | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13
기획 | 메인 스토리 | 스토리 진행 | 작업 완료
|  | 분기 |  | 작업 완료
|  | 엔딩 |  |  | 작업 시작 | 작업 완료
| 메인 이벤트 | [5 empty] | 작업 완료
| 시스템 안내 |  |  | 작업 완료
| npc 대사집 작업 | 메인 npc | 상시 작업
공통 npc
< 기획 일정 조정 2 >
현재 남은 작업 |  |  | 일정 (마감일 기준)
|  |  | 2022-01-23 | 2022-01-30 | 2022-02-06 | 2022-02-13 | 2022-02-20
기획 | 메인 스토리 | 분기 | 작업 완료 | 작업 완료
|  | 엔딩 | 작업 시작 | 작업 완료
| 메인 이벤트 | [5 empty] | 작업 완료
| 시스템 안내 |  |  |  | 작업 완료 | 작업 완료
| npc 대사집 작업 | 메인 npc | 상시 작업
공통 npc
< 기획 일정 조정 3 >
현재 남은 작업 |  |  | 일정 (마감일 기준)
|  |  | 02월 06일 | 02월 13일 | 02월 20일 | 02월 27일 | 03월 06일
기획 | 메인 스토리 | 분기 | 작업 완료
|  | 엔딩 | 작업 시작
| 메인 이벤트 |  |  |  |  | 작업 완료 | 작업 완료
| 시스템 안내 |  |  | 작업 완료 | 작업 완료
| npc 대사집 작업 | 메인 npc | 상시 작업
공통 npc